Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 3»
(МБОУ Школа № 3)

ПРИКАЗ

| 01.06.2021 | № 673 |
| --- | --- |

г. Энск

О подготовке плана работы МБОУ Школа № 3на 2021/2022 учебный год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ Школа № 3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке плана работы МБОУ Школа № 3 на 2021/2022 учебный год (далее – рабочая группа) в следующем составе:

| Председатель: | директор | И.И. Иванов |
| --- | --- | --- |
| Члены: | заместитель директора по АХЧ | К.О. Сафонова |
|  | заместитель директора по УВР | Н.С. Миронова |
|  | заместитель директора по ВР | Г.Ю. Петрова |
|  | методист | С.А. Кривова |
|  | <...> |  |

2. Рабочей группе разработать проект годового плана работы школы в сроки, указанные в графике (приложение).

3. Работникам МБОУ Школа № 3 в кратчайшие сроки предоставлять рабочей группе все запрошенные ей документы и сведения по вопросам подготовки годового плана работы школы.

4. Секретарю Уваровой С.Л. ознакомить с настоящим приказом всех административных и педагогических работников МБОУ Школа № 3 под подпись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

| Директор |  | Иванов |  | И.И. Иванов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | В дело № 67-14 за 2021 год Секретарь Светлова 30.12.2021 |  |
| --- | --- | --- |

С приказом ознакомлены:

| Заместитель директора по АХЧ <...> | Сафонова 01.06.2021 | К.О. Сафонова |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к приказуМБОУ Школа № 3 от 01.06.2021 № 673 |
| --- | --- |

График
подготовки плана работы МБОУ Школа № 3 на 2021/2022 учебный год

| Мероприятие |  | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести оперативное совещание, повестка которого: |  |  |  |
|  | Определить цели и задачи, которые надо достигнуть школе к августу 2022 года, для этого проанализировать: - результаты работы школы за прошлый период; - изменения законодательства, которые влияют на работу школы в следующем учебный году; - планы работы учредителя на предстоящий учебный год в отношении школы; - программу развития школы; - возможности школы (кадровые ресурсы, материально-техническую базу, финансы); - предложение и замечания подчиненных по итогам работы за прошлый учебный год; - анкеты с данными о потребностях родителей обучающихся; - <...> | 02.06.2021 | Рабочая группа |
|  | Определить содержание годового плана работы школы |  |  |
|  | Составить формы: - листа ознакомления работников с годовым планом работы школы; - бланка мониторинга выполнения годового плана работы школы; - <...> |  |  |
| Собрать информацию для разработки годового плана работы школы |  | 30.06.2021 | Члены рабочей группы (каждый по направлению своей деятельности) |
| Провести оперативное совещание и обсудить собранные для подготовки годового плана работы школы сведения |  | 01.07.2021 | Рабочая группа |
| Разработать разделы годового плана работы школы: |  |  |  |
|  | Раздел I. Образовательная и воспитательная деятельность | 12.08.2021 | Члены рабочей группы – заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР |
|  | Раздел II. Административная и управленческая деятельность | 16.08.2021 | Член рабочей группы – методист |
|  | Раздел III. Хозяйственная деятельность и безопасность | 13.08.2021 | Член рабочей группы – заместитель директора по АХЧ |
| Подготовить проект годового плана работы школы |  | 17.08.2021 | Председатель рабочей группы – директор |
| Рассмотреть проект годового плана работы школы на заседании органа управления – педагогического совета |  | 18.08.2021 | Председатель педагогического совета |
| Доработать проект годового плана работы школы с учетом предложений и замечаний органа управления (по необходимости) |  | 25.08.2021 | Все члены рабочей группы (каждый по направлению своей деятельности) |
| Утвердить годовой план работы школы грифом «УТВЕРЖДАЮ» |  | 27.08.2021 | Директор |
| Ознакомить с годовым планом работы школы работников школы |  | 30.08.2021 | Секретарь |
| Разослать электронную версию годового плана работы школы работникам, ответственным за его реализацию |  | 31.08.2021 |  |