РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

368760, c. Касумкент, ул. Ленина, 34, Е.mail/s.stalskoe. uo@yandex/ru.тел/факс 8-988-275-38-45

П Р И К А З

«____» ____________ 2023г.                                                                            №__

Об утверждении Дорожной карты подготовки

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона    от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказом Министерства образования и науки РД № 05-02-2-160/22 от 25 февраля 2022г. и в целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе в 2024 году приказываю:

- Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году;

- Руководителям образовательных организаций обеспечить:

  - доведение информации о Дорожной карте подготовки к проведению ГИА до педагогических работников, обучающихся и выпускников       образовательных организаций, их родителей (законных представителей);

  - выполнение мероприятий Дорожной карты.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                               Г. Шихбабаев

УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования администрации        МР «Сулейман-Стальский район» от «__» ____.2023 г. №_________

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Проведение анализа по итогам ГИА в 2023 году в МР «Сулейман-Стальский район» |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | август 2023 г. | Управление образования Руководители образовательных организаций (далее именуется - руководители ОО) |
| 2. | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август-сентябрь 2023 | Управление образования Руководители ОО |
| 3 | Проведение совещания с руководителями ОО, школьными координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ в основной и дополнительные периоды 2023 года | ноябрь 2023 | Отдел образования Руководители ОО |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль – сентябрь 2023 г. | Управление образования руководители ОО учителя-предметники |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2023 – май 2024 г. | Управление образования руководители ОО учителя-предметники |
| 3. | Повышение квалификации руководителей школ и учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, ВПР Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок обучающихся на ЕГЭ в контексте повышения качества общего образования | Реализация в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ОО учителя-предметники |
| 4. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2023/2024, 2024/2025 учебные года | Ноябрь 2023 г., март 2024 г. | Управление образования |
| 5. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Управление образования руководители ОО |
| 6. | Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | В течение 2023-2024 учебного года | Управление образования руководители методических объединений РМО (далее именуется - руководители РМО) |
| 7. | Контроль за организацией участия учителей русского языка и математики, работающих в 2023/2024 учебном году в 9, 11 классах, в курсах по повышению профессионального мастерства | В течение года | Управление образования Руководители ОО |
| 9. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2023 года | Сентябрь - декабрь 2023 г. | Руководители РМО |
| 12. | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА- 11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2023 г., апрель 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Подготовка приказов о проведении ГИА-9 и ГИА-11: - об организации подготовки к проведению ГИА-9 в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году; - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в - МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году; - об организации подготовки к проведению ГИА-11 в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году; - об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году; - об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2024 году на территории МР «Сулейман-Стальский район»; - о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; - об утверждении перечня пунктов проведения ГИА-11, ГИА-9 в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется - ГЭК) по поведению ГИА-9, ГИА-11 в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году; - о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году; - об утверждении схем проведения ГИА-11 в 2024 году; - об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 2024 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется – ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2024 году; - об утверждении составов муниципальных предметных и апелляционных комиссий; - о проведении ГИА-9 в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году; | октябрь 2023 г. сентябрь 2023 г. октябрь 2023 г Октябрь 2023 г. Ноябрь 2023 г. Ноябрь 2023 г. Январь 2024 г. Январь 2024 г. январь 2024 г. Январь 2024 г. февраль 2024 г. Март 2024 г. май 2024 г. Апрель 2024 г. | Управление образования, руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - о проведении ГИА-11 в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году; - об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2024 году; - о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МР «Сулейман-Стальский район» | Апрель 2024 г. май 2024 В течение 2023 - 2024 учебного года |  |
| 2. | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте администрации МР «Сулейман-Стальский район» в разделе отдел образования и официальных сайтах ОО | В течение 2023 - 2024 учебного года | Управление образования руководители ОО |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | Март - апрель 2024 г | Руководители РМО, руководители ОО |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | В течение 2023-2024 г. | Управление образования, руководители РМО, руководители ОО |
| 3. | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: члены ГЭК, руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ | Февраль – май 2024 г. | Управление образования |
| 4. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | Февраль – апрель 2024 г. | Управление образования |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в районе (далее - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях в 2024 году | Сентябрь – октябрь 2023 г. | Управление образования руководители ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2024 году: - выпускников образовательных организаций 2023/2024 учебного года; - выпускников прошлых лет; - обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; - лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов; - участников итогового сочинения (изложения) | Октябрь – ноябрь 2023 г. | Управление образования, руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 февраля 2023 г. №236 «Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» (далее-приказ Рособрнадзора от 16 февраля 2023 г. №236) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2023, 2024 годы | В сроки установленные приказом Рособрнадзора от 16 февраля 2023 г. №236 и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2023, 2024 годы | Управление образования, руководители ОО |
| 4. | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | В течение 2023-2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 5. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | Август 2023 г.- июль 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 6. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | Сентябрь-ноябрь 2023 г. | Управление образования руководители ОО |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения). | Декабрь 2023 г., февраль, май 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 8. | Регистрация участников ГИА ГИА-11 ГИА-9 | До 01 февраля 2024 г. До 01 марта 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 9. | Организация работы отдела образования по: - созданию ППЭ; - формированию списков руководителей ППЭ; | январь – март 2024 г. | Управление образования руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов |  |  |
| 10. | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | Октябрь 2023 г. – май 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 11. | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | Постоянно | Управление образования руководители ОО |
| 12. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Август 2023 г.- август 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 13. | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2024 года | Январь – апрель 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 14. | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА в ОО | В течение 2023 г., 2024 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 15. | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2024 году | Апрель 2024 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 16. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Январь-апрель 2024 г. | Управление образования Руководители ОО |
| 17. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2024 году | Апрель – май 2024 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 18. | Организация взаимодействия с муниципальными службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в МР «Сулейман-Стальский район» в 2024 году: а)отделом МВД Российской Федерации по МР «Сулейман-Стальский район» б) учреждением здравоохранения МР «Сулейман-Стальский район»; в) филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком"; г) муниципальными общественными организациями | В течение 2023 г., 2024 г. | Управление образования |
| 19. | Поведение дополнительных мероприятий (по необходимости) по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line | январь – июнь 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 20. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Февраль – июль 2024 г. | Управление образования, руководитель ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Проверка готовности ППЭ | февраль, март, май 2024 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 22. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | февраль - март, май 2024 г. | Управление образования |
| 23. | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | апрель - сентябрь 2024 г. | Управление образования |
| 24. | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; - консультирование общественных наблюдателей; - аккредитация общественных наблюдателей; | В течение 2023 г.- 2024 г. | Управление образования |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации (далее именуется - СМИ). Организация взаимодействия со СМИ: - пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ); - участие в тематических интервью; - публикация материалов | октября 2023 | Управление образования |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) СМИ; д) инструктажи, классные часы | Сентябрь 2023 г. - сентябрь 2024 г. | Управление образования руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте администрации МР «Сулейман-Стальский район» в разделе отдел образования и официальных сайтах ОО | постоянно | Управление образования руководители ОО |
| 4. | Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах МР «Сулейман-Стальский район» в разделе Управление образования и образовательных организаций | Декабрь 2023 г. – май 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 5. | Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет | Сентябрь 2023 г. - июнь 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 6. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА | постоянно | отдел образования руководители ОО |
| 7. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году | Ноябрь 2023 г., далее - по отдельным графикам | Руководители ОО |
| 9. | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2024 году | Ноябрь 2023 г. далее - по отдельным графикам | Руководители ОО |
| 10. | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | май 2024 г. | Руководители ОО |
| 11. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г. | Управление образования руководители ОО |
| 12. | Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области в 2024 году | В течение года | Управление образования руководители ОО |
| 13. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2023 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | В течение года | Управление образования руководители ОО |
| VII. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | Март, май 2024 года | Управление образования руководители ОО |
| 2. | Выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат другим лицам, | март 2024 - декабрь 2024 г. | Управление образования руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | участвующим в проведении ГИА-9 и ГАИ-11 в 2024 году |  |  |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2023/2024 учебном году | Январь – июнь 2024 г. | отдел образования руководители ОО |
| 2. | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | Март-апрель 2024 г. | отдел образования |
| 3. | Проведение контрольных мероприятий про проведении итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2023 г., февраль, май 2024 г. | отдел образования, руководители ОО |