Приложение № 2 к приказу ОО

№82 от 22 .09. 2026 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации образовательного проекта «IT-классы» в общеобразовательных организациях

МР «Сулейман-Стальский район»

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определение перечня общеобразовательных организаций – участников образовательного проекта «IT- классы» (далее – ОО, Проект | Срок до 10 сентября 2026 г. (далее – ежегодно до 1 августа) | Отдел образования | Определен перечень школ участвующих проекте; издан приказ Отделу образования об утверждении перечня ОО |
| 2. | Формирование списка учителей информатики, математики, физики ОО | Срок до 10 сентября 2026 г. (далее – ежегодно до 1 августа) | Отдел образования | Сформирован список учителей информатики, физики и математики ОО |
| 3. | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию Проекта | Срок до 10 сентября 2026 г. | Отдел образования (по согласованию), ОО | Издан приказ ОО о Закреплении специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности IT-классов; издан приказ ОО о реализации Проекта в ОО, об утверждении положения о функционировании IT- класса, в том числе порядка отбора детей в указанный класс. |
| 4. | Разработка локальных нормативных актов ОО | Срок до 25 сентября 2026 г. | ОО | Издан приказ ОО: об утверждении положения о функционировании IT- класса, в том числе порядка отбора детей в указанный класс; об утверждении образовательной программы, плана внеурочной деятельности для обучающихся IT-класса |
| 5. | Формирование контингента обучающихся IT-классов | Срок до 21 сентября 2026 г. (далее – ежегодно) | ОО | Сформирован контингент обучающихся IT-классов |
| 6. | Формирование раздела «Методическая копилка IT-классов» на официальных сайтах Отдела образования, ОО | До 1 октября 2026 г. (далее- по мере необходимости) | Отдел образования (по согласованию), ОО | Обеспечено формирование и непрерывное пополнение раздела «Методическая копилка IT-классов» |
| 7. | Мониторинг организации в рамках внеурочной деятельности пропедевтического обучения предметам информатика, математика, физика в 5-6 классах | До 1 ноября 2026 г. (далее- по мере необходимости) | Отдела образования (по согласованию), ОО | Проведен анализ организации пропедевтического обучения предметам информатика, математика, физика в 5-6 классах |
| 8. | Проведение стартовой, промежуточной и итоговой диагностики знаний обучающихся IT-классов | Ежегодно (сентябрь, январь и май) | ОО | Проведено независимое входное и выходное тестирование hard skills (программирование, математика) у учащихся IT-классов |
| 9. | Организация участия обучающихся IT- классов в олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных мероприятиях, направленных на развитие познавательной активности | Постоянно | Отдел образования (по согласованию), ОО | Обеспечено участие обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие у них познавательной активности |
| 10. | Информационно-методическое сопровождение участия обучающихся IT- классов в олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных интеллектуальных мероприятиях | Постоянно | Отдел образования (по согласованию), ОО | Обеспечено участие обучающихся в мероприятиях по информатике, математике, физике, инженерному творчеству и проектной деятельности; сформированы индивидуальные образовательные достижения обучающихся |
| 11. | Обеспечение участия руководителей и административных команд общеобразовательных организаций — участников Проекта в деятельности профессиональных сообществ, экспертных площадок и мероприятиях по обмену управленческими практиками | Постоянно | Отдел образования (по согласованию), ОО | Руководители и административные команды ОО вовлечены в профессиональное взаимодействие, обмен опытом и обсуждение эффективных управленческих решений по реализации IT-классов |
| 12. | Организация участия обучающихся в профориентационных и просветительских мероприятиях | Постоянно | Отдел образования (по согласованию), ОО | Обучающиеся ознакомлены с современными направлениями развития информационных технологий, инженерии и науки, а также с возможными образовательными и профессиональными траекториями – включая профильные классы, программы дополнительного образования и перспективные специальности на рынке труда |
| 13. | Организация участия обучающихся в проектной и исследовательской деятельности обучающихся с привлечением внешних экспертов и/или наставников | Постоянно | ОО | Обучающиеся вовлечены в выполнение индивидуальных и командных проектов в области программирования, анализа данных, искусственного интеллекта и иных направлений IT; сформирован банк проектных работ |
| 14. | Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства | Постоянно | Отдел образования (по согласованию), ОО | Обеспечено участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства |