**План работы школы по подготовке к ГИА при дистанционном обучении**

**Узнать подробнее о документе и процедуре:**

* [Как организовать и проконтролировать подготовку к ГИА при дистанционном обучении](https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/65984/)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План работы школы по подготовке к ГИА при дистанционном обучении**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | | **Критический показатель 1. Реализация образовательных программ** | | | | Ревизия рабочих программ педагогов по предметам на соответствие обязательному минимуму содержания образования | *До 24 апреля 2020 года* | *Руководители ШМО* | | Разработка плана по преодолению отставания по учебным предметам | *До 30 апреля 2020 года* | *Руководители ШМО, заместители директора по УВР* | | Обеспечение полноценной реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий | *До 1 июня 2020 года* | *Шанина Е.Н. заместитель директора по УВР* | | **Критический показатель 2. Текущий контроль** | | | | Контроль за накопляемостью отметок по учебным предметам | *До 27 апреля 2020 года* | *Шанина Е.Н., заместитель директора по УВР* | | Разработка и апробация способов получения отметок при дистанционном образовании | *До 30 апреля* | *Руководители ШМО*  *Шанина Е.Н., заместитель директора по УВР* | | Анализ объективности оценивания по учебным предметам | *Периодичность один раз в неделю до окончания учебного периода* | *Шанина Е.Н., заместитель директора по УВР* | | **Критический показатель 3. Организация дистанционной подготовки к ГИА** | | | | Контроль процента охвата дистанционным обучением учащихся 9-х и 11-х классов | *Ежедневный контроль* | *Классные руководители* | | Контроль за качеством подготовки к ГИА по учебным предметам путем проверки [рабочих листов педагогов](https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/72514/) | *Еженедельно* | *Руководители ШМО* | | Организация дистанционных пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ | *По отдельному графику* | *Учителя-предметники*  *Шанина Е.Н., заместитель директора по УВР* | | **Критический показатель 4. Работа с низкомотивированными и неуспевающими учениками** | | | | Анализ текущей успеваемости учащихся группы риска | *До 14.04.2020* | *Классные руководители* | | Организация дистанционных бесед с родителями учащихся 9-х и 11-х классов группы риска, чтобы ознакомить с результатами проверочных работ и определить план ликвидации пробелов | *До 17.04.2020* | *Заместитель директора по УВР, классные руководители* | | Организация дистанционных индивидуальных консультаций учащихся 9-х и 11-х классов группы риска по учебным предметам с низкими результатами проверочных работ | *Регулярно до окончания учебного периода* | *Учителя-предметники* | | **Критический показатель 5. Работа с одаренными и высокомотивированными обучающимися, потенциальными медалистами** | | | | Организация работы с высокомотивированными учащимися | *Регулярно до окончания учебного периода* | *Учителя-предметники*  *Шанина Е.Н., заместитель директора по УВР* | | **Критический показатель 6. Работа с обучающимися и родителями** | | | | Организация дистанционного собрания для выпускников 9-х классов | *23.04.2020* | *Классные руководители 9-х классов*  *Шанина Е.Н., заместитель директора по УВР* | | Организация дистанционного собрания для выпускников 11-х классов | *24.04.2020* | *Классные руководители 11-х классов*  *Шанина Е.Н., заместитель директора по УВР* | | Организация дистанционного собрания для родителей обучающихся 9-х классов | *29.04.2020* | *Классные руководители 9-х классов*  *Шанина Е.Н., заместитель директора по УВР* | | Организация дистанционного собрания для родителей обучающихся 11-х классов | *30.04.2020* | *Классные руководители 11-х классов*  *Шанина Е.Н., заместитель директора по УВР* | |